## Slide 1
Практика использования Комплекса PMProgress на примере кейсов: «Автоматизация оценки трудозатрат работ по проектированию»
и
«Учёт выполнения сметной документации по СМР»
Филатова Ирина Борисовна
Руководитель отдела внедрения ГК ИнфоСтрой

## Slide 2: Использование ПП Компании ИнфоСтрой
ПИР
СМР
Оценка стоимости ПИР
Оценка стоимости СМР
Сметная стоимость ПИР
Сметная стоимости СМР на стадии П
Сметная стоимости СМР на стадии РД
Этап строительства
Этап Эксплуатации
Этап Демонтажа
Этапы ЖЦ Объекта:
На каждом этапе:
Предпроект
Проекту быть !!!
Система ПИР
Комплекс PMProgress
Комплекс PMProgress модуль Исполнение
Комплекс PMProgress, модуль PMAgent, Oracle Primavera
Организация строительства.
Договорные отношения: Сметная стоимость по каждому договору
Учёт выполнения по периодам: накопление фактической стоимости СМР

## Slide 3
Единое Хранилище
сметных данных
Сметно-аналитический Комплекс А0
(Сметы СМР)
Особенность Комплекса PMProgress:
единое хранилище сметных данных
сметы
Сметный модуль Комплекса PMProgress
Инструменты для работы с данными хранилища
Модули для организации процесса выполнения сметной документации
Модуль структуризации
Модуль Администрирования прав доступа
Модуль Импорта (форматы обмена)
Сметный Модуль
Модуль
Фирменная база
Модуль Печать
Модуль Договора
Модуль Исполнения
Модуль Экспорта (форматы обмена)
Модуль Аналитики
Модуль Архива

## Slide 4
Система Календарно-сетевого планирования
(Oracle Primavera)
Договоры
Поставки
Бюджети- рование
Документо- оборот
Взаимодействие
данных
в
КИС
…
Корпоративная информационная система Компании
Хранилище смет СМР
Открытость Комплекса PMProgress для интеграционных решений
сметы
Сметно-аналитический Комплекс А0
(Сметы СМР)
API А0
Справочные данные КИС:
Проекты, Договора,
Контрагенты,
Ценовые книги и т.д.
API А0
Сметная документация и документы по выполнению
Система 3D – моделирования (Autodesk Revit)
Гектор:
5D - смета
Модуль PMAgent

## Slide 5
Кейс:
Учёт выполнения сметной документации по СМР

## Slide 6: Модуль «Исполнение» Комплекса PMProgress
Это Учётная система выполнения сметной документации, которая позволяет учитывать выполненные объёмы как в физическом, так и в стоимостном выражениях. Модуль «Исполнение» позволяет сметчикам разнести выполненные объёмы по узлам учёта: Выполнено, НЗП, ОЗВ, Чистая реализация, Реализация. Объёмы на узлах учёта имеет свою стоимостную оценку (КС-2) Модуль «Исполнение» позволяет отслеживать все этапы жизненного цикла «Выполненные Объёмы месяца»: План, Факт, Сторно (Снято), Факт с переносом, Остатки как в физическом, так и в стоимостном выражениях.

## Slide 7: Процесс организации учёта выполненных объёмов: выделение сметной документации на каждый договор
1. Заказчик передаёт сметы ГП, регистрация сметной документации у ГП
2. ГП заключает подрядные договоры
3. ГП выделяет сметы под каждый договор (смета делится, строка делится)
Договор 1
с транзитным исполнителем
Договор 2
с транзитным исполнителем
Договор 3 с конечным исполнителем
Структура договоров

## Slide 8: Процесс организации учёта выполненных работ: учет объёмов по каждому договору, как в физическом, так и в стоимостном выражениях
Для Договора
с конечным исполнителем
4. Учет «физики» выполненных объёмов
по узлам учета
(по договорам с конечным исполнителем)
Для Договора
с конечным исполнителем
5. Стоимостная оценка объемов
в разрезе узлов учёта (КС-2 по договорам с конечным исполнителем)
Для Договора
с транзитным исполнителем
6. На основе КС-2 дочерних договоров автоматическое формирование КС-2
по Договору с транзитным исполнителем,
с назначением начислений и концевиков

## Slide 9: Задачи, которые можно решать с помощью модуля «Исполнение»
Позволяет на каждый договор сформировать свой комплект сметной документации
Позволяет учитывать все манипуляции с объёмами в отчётном месяце как в физическом так и в стоимостном выражении
Поддерживает процесс расторжения договоров с переносом остатков или выполнения
Позволяет планировать объёмы выполнения работ как в физическом выражении, так и стоимостном выражении будущих периодов (месяц, квартал, …).
Позволяет рассчитывать остатки на различные временные периоды с учётом плановых и фактических данных с пересчётом в нужный уровень цен
Физические объёмы могут поступать из учётной системы компании, а в модуле может формироваться их стоимость с последующей передачей в учётную систему компании

## Slide 10
Кейс:
Автоматизация оценки трудозатрат работ по проектированию

## Slide 11: С чего всё начиналось… Требование!
Требование: Дайте график выполнения ПИР
Авторами требования могут быть :
Заказчик (для контроля)
Руководство Компании (для принятия решений)
ГИП (для организации и управления проектно-изыскательскими работами) …
У разных авторов могут быть разные требования к данным графика
Появляются вопросы:
Что должно играть роль «работы» в графике?
  То ли перечень томов
  То ли перечень марок проектирования
  То ли перечень каких то действий (каких, кто выполняет?)
Появляется желание ускорить создание графика
«Разумная» лень подсказывает, что неплохо бы использовать наработки одного проекта в другом… Появляются идеи модульности графика…

## Slide 12: Процесс планирования трудозатрат на основе Базы нормативов
Заполнение НСИ: БД ППД, справочники
Заполнение Библиотеки Шаблонов Проектов
Заполнение Библиотеки Шаблонов Анкет
Проекты Эталоны (аналоги)
База нормативов
Заполнение Моделей частей Проекта
Классификатор объектов,
Алгоритм «Сформировать на основе проанализированного факта»

## Slide 13: Вариант 1: Шаблоны частей Проекта
Структура Шаблона работ Проекта:
Сектор
сектор содержит технологические объекты и подсобно-вспомогательные объекты
сети и решения
Шаблон ППД Проекта:
перечень взаимосвязанных работ (ППД)
Связь с вопросами Анкеты

## Slide 14: Вариант 1: Шаблоны Анкет
Структура Шаблона Анкеты:
разделена на сектора
Максимальный состав зданий и сооружений в секторе
Строительная часть, листы и чертежи, технологическое и теплотехническое оборудование…
Шаблон вопросов Анкеты:
упорядоченный список оборудования
поля для заполнения
Связь с шаблоном КСГ

## Slide 15: Вариант 2: Проекты Эталоны, модели

## Slide 16: Основа шаблонов, моделей: ППД (ЭПД)

## Slide 17: Процесс планирования трудозатрат формирование Проекта на ПИР
Заполнение НСИ: БД ППД, справочники
Заполнение Библиотеки Шаблонов Проектов
Заполнение Библиотеки Шаблонов Анкет
Анкета Проекта
Заполненная Анкета
Проект на основе Шаблонов Проекта
Проект на основе Проекта Эталона (аналога)
Проекты Эталоны (аналоги)
База нормативов
Проект на основе моделей частей Проекта
Заполнение Моделей частей Проекта
Классификатор объектов,
Алгоритм «Сформировать на основе проанализированного факта»
Формирование копированием моделей

## Slide 18: Реализация решения. Формирование графика проектирования Заполненная Анкета и сформированный Проект стадии 2
Далее
«…»

## Slide 19: Процесс сбора фактических трудозатрат, анализ и актуализация
Передача сформи-ого Проекта в КСП Oracle Primavera

## Slide 20: Процесс сбора фактических трудозатрат, анализ и актуализация
Передача сформи-ого Проекта в КСП Oracle Primavera
Регистрация факта в Oracle Primavera
Передача факта из Oracle Primavera в PMProgress
План-фактный анализ
Актуальный эталонный Проект
Добавление в «Проекты эталоны» нового эталона

## Slide 21: Анализ факта, подготовка данных для Проекта эталона

## Slide 22: Вариант 2: Проекты Эталоны, модели

## Slide 23: Спасибо за внимание!
Ждём Ваших обращений ГК ИнфоСтрой (812) 325-90-94 доб. 242
Ирина Филатова, IFilatova@infostroy.ru